Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2022 года № 21

О проведении праздника «Сабантуй»

в селе Старые Казанчи

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № ВС – 10/21 «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан», Указом Главы Республики Башкортостан от 16 мая 2022 г. № УГ-289 «О проведении народного праздника «Сабантуй» в 2022 году, Администрация сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район постановляет:

1. Провести 02 июля 2022 года в селе Старые Казанчи праздник «Сабантуй».

2. Для подготовки и проведения праздника утвердить:

- состав комиссии (приложение № 1);

- план подготовки и проведения праздника (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям сельхоз предприятий организовать чествование на празднике работников, добившихся высоких показателей в труде.

4. Принять предложение субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории сельского поселения Казанчинский сельсовет, об оказании спонсорской помощи в проведении праздника. Принятие, распределение спонсорской помощи, контроль её строго целевого использования поручить комиссии по проведению праздника.

5. В период подготовки к празднику руководителям организаций и учреждений, главам личных хозяйств привести в порядок собственные территории и прилегающие участки.

6. Рекомендовать участковому уполномоченному ОВД по Аскинскому району Валиеву Р.Ф. обеспечить охрану общественного порядка при проведении праздника.

7. Рекомендовать фельдшеру Старо-Казанчинской СВА Гафурьяновой Л.Р. организовать на месте проведения праздника дежурство медицинского персонала.

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Казанчинский сельсовет И.Ф. Денисламов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Казанчинский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

№ 21 от 2 июня 2022 года

КОМИССИЯ

по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»

в селе Старые Казанчи

1.Председатель комиссии Денисламов И.Ф.., глава сельского поселения;

2.Заместитель председателя комиссии Нуриахметов М.А., директор МБОУ СОШ с.Старые Казанчи;

3.Заместитель председателя комиссии Валиев С.Т., глава КФХ;

4.Секретарь комиссии Муфтахтдинова А.А.-управляющий делами администрации сельского поселения

Члены комиссии:

5.Гафиева И.Р.- депутат сельского поселения, учительница МБОУ СОШ с.Старые Казанчи;

6.Хабибрахманова В.А., директор Старо-Казанчинского СДК;

7.Исламова Г.К., заведующая библиотекой Старо- Казанчинской сельской библиотекой;

8.Исламова М.Ф.; культорганизатор Старо-Казанчинского СДК

9.Зарипова М.Г., председатель клуба «Агинэзэр коро»;

10.Денисламова З.Ф., специалист администрации сельского поселения;

11.Тимергалиева Г.Р., заведующая Альягишевским сельским клубом;

12.Шайхинурова Г.Ш.; заведующая Ново Каринским сельским клубом;

13.Суфиянова Г.Ф.; староста д.Башкортостан

Управляющий делами А.А.Муфтахтдинова

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения Казанчинский сельсовет

муниципального района Аскинский район

Республики Башкортостан

№ 21 от 2 июня 2022 года

**ПЛАН**

**Мероприятий Администрации Сельского поселения Казанчинский сельсовет муниципального района Аскинский район по подготовке и проведению народного праздника «Сабантуй 2022» в с.Старые Казанчи 02 июля 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке и проведению | Сроки исполнения | ответственные |
| 1 | Благоустройство территории Сабантуя-2022 | До 28.06.2022 | Администрация СП |
| 2 | Разработка программы праздника и сценариев концертных и развлекательных программ | До 28.06.2022 | Гафиева И.Р  Хабибрахманова В.А. |
| 3 | Подготовка приглашений и их рассылка официальным гостям праздника | До 25.06.2022 | Муфтахтдинова А.А.  Денисламова З.Ф. |
| 4 | Подготовка карты-схемы праздничной поляны:  место установки сцены;  место флагштоков;  места установки юрт;  зоны конкурсов «Образцовое подворье»,  «Мастера декоративно-прикладного творчества», «Шәжәрә»;  зона для фотосессии в этностиле;  спортивных площадок;  площадка для национальной борьбы куреш;  парковки для автомобильного транспорта;  места организации питания участников праздника;  места праздничной торговли;  места установки туалетов, контейнеров, урн для сбора мусора;  место стоянки Скорой помощи | До 28.06.2022 | Орг.комитет |
| 5 | Подготовка концертных номеров и ведущих праздничного концерта и культурных программ | До 28.06.2022 | Хабибрахманова В.А. |
| 6 | Электрификация площадки, установка усилителей, микрофонов, громкоговорителей | 28.06.2022 | Назмиев С.М. ( по соглаованию) |
| 7 | Определение и подготовка мест стоянок автомобилей и других транспортных средств | До 30.06.2022 | Орг.комитет |
| 8 | Строительство и установка сцены, скамеек | До 30.06.2022 | Администрация СП, КФХ «Валиев С.Т.» |
| 9 | Строительство установка спортивных сооружений и площадок | До 30.06.2022 | Администрация СП, КФХ «Валиев С.Т.» (по согласованию) |
| 10 | Установка юрты | 01.07.2022 | Орг.комитет |
| 11 | Сбор и организация выставки рукоделия, сувенирных, столярных изделий и мебели, изготовленных кустарным способом | 02.07.2022 | Сельские дома культуры, библиотеки |
| 12 | Организация питания организаторов Сабантуя-2022 и приглашенных | 02.07.2022 | Орг.комитет |
| 13 | Организация торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса | 02.07.2022 | ИП (по согласованию) |
| 14 | Установка мусорных ящиков | 01.07.2022 | Администрация СП |
| 15 | Организация взаимодействия с отделом МВД РФ Аскинского района по обеспечению безопасности дорожного движения, участников и гостей праздника, а также охраны общественного порядка на территории проведения праздника | 02.07.2022 | УУП, Валиев Р.Ф. (по согласованию) |
| 16 | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи | 02.07.2022 | Фельдшер Казанчинкой СВА, Гафурьянова Л.Р. (по согласованию) |
| 17 | Организация питания участников праздничного мероприятия | 02.07.2022 | Орг.комитет, КФХ «Валиев С.Т.» (по согласованию) |
| 18 | Финансовое обеспечение праздника, добровольное пожертвование предпринимателей и учреждений, работающих на территории СП | До 30.06.2022 | ИП, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |

Управляющая делами А.А.Муфтахтдинова